## Clarification Log
REQUIREMENT CLARIFICATION LOG
Dự án: Fly Booking System
Nguồn: Fly_Booking_Requirements_V6.docx
No | Ngày hỏi | Màn hình / Hạng mục | Câu hỏi (khảo sát yêu cầu) | Người hỏi | Gửi tới | Trả lời / Quyết định | Trạng thái
1 | 12/09/2026 | SEARCH - Nơi đi/Nơi đến | Nếu người dùng gõ ít hơn 3 ký tự thì có hiển thị thông báo gì không, hay chỉ đơn giản không hiển thị hint? | Tester | BA | Đã xác nhận: không hiển thị hint, không báo lỗi, cho đến khi đủ 3 ký tự. | Đã trả lời
2 | 12/09/2026 | SEARCH - Số lượng khách | Cấu hình 'Tổng số ghế người lớn >= tổng số trẻ em' áp dụng thế nào nếu có cả Child và Infant? Ví dụ 1 Adult đi cùng 1 Child + 1 Infant có hợp lệ không? | Tester | BA | Đang chờ phản hồi - cần ví dụ cụ thể trước khi chốt test case biên. | Chờ phản hồi
3 | 12/09/2026 | SEARCH - Ngày về | Nếu đang chọn Round trip và đã chọn Ngày về, sau đó đổi lại One way, giá trị Ngày về đã chọn có bị xóa không? | Tester | Dev | Đang chờ phản hồi từ Dev. | Chờ phản hồi
4 | 12/09/2026 | SEARCH RESULT - Filter | Khi tick nhiều điều kiện ở cùng 1 nhóm (ví dụ chọn cả Direct và 1 Stop trong Route Stops), các điều kiện trong CÙNG 1 nhóm là AND hay OR? (Spec chỉ nói rõ AND giữa CÁC nhóm) | Tester | BA | Đã xác nhận: trong cùng 1 nhóm là OR (ví dụ chọn Direct + 1 Stop sẽ hiện cả 2 loại); giữa các nhóm (Route Stops, Airlines) là AND. | Đã trả lời
5 | 12/09/2026 | DETAILS - Coupon | Coupon nhập sai (không hợp lệ) thì thông báo lỗi hiển thị nội dung gì và ở đâu? | Tester | BA | Đang chờ phản hồi từ BA. | Chờ phản hồi
6 | 12/09/2026 | DETAILS - Passengers | Nếu tuổi nhập không khớp với loại form (ví dụ form Adult nhưng nhập tuổi 10), hệ thống báo lỗi thế nào, ngăn chặn lúc nhập hay lúc Confirm? | Tester | Dev | Đã xác nhận: Age là dropdown/picker giới hạn sẵn theo từng loại form (Adult 12-100, Child 4-11, Infant 0-3) nên không thể nhập sai; không có free-text. | Đã trả lời
7 | 12/09/2026 | CONFIRM - Đếm ngược | Khi hết thời gian đếm ngược mà chưa thanh toán, hệ thống tự động hủy booking - vậy trạng thái invoice chuyển thành gì và người dùng có được thông báo (popup/email) không? | Tester | BA | Đang chờ phản hồi - quan trọng để viết test case cho luồng hết hạn thanh toán. | Chờ phản hồi
8 | 12/09/2026 | CONFIRM - Pay now | Nếu chọn Credit Card/Visa và thanh toán yêu cầu xác thực OTP/3D-Secure, spec hiện chưa đề cập - có nằm trong phạm vi lần release này không? | Tester | BA | Đang chờ phản hồi từ BA - ảnh hưởng lớn đến phạm vi test thanh toán. | Chờ phản hồi
9 | 12/09/2026 | CONFIRM - Due Date | Invoice Date + 1 tháng cho ngày 31 (ví dụ 31/01) thì Due Date là ngày nào khi tháng sau không có ngày 31 (ví dụ tháng 2)? | Tester | Dev | Đang chờ phản hồi từ Dev. | Chờ phản hồi
10 | 12/09/2026 | DETAILS - Mobile | Mobile tối đa 16 ký tự, chỉ nhận number - vậy có cho nhập dấu '+' trước mã quốc gia không (ví dụ +84...)? | Tester | BA | Đã xác nhận: cho phép ký tự '+' ở đầu, còn lại chỉ là số; tổng độ dài (kể cả dấu +) không vượt quá 16 ký tự. | Đã trả lời